## CONFIG
CONFIGURAÇÕES — CATEGORIAS DE UNIDADES
Defina até 8 categorias. Serão as opções disponíveis na aba UNIDADES.
CATEGORIA | COR | ABREV
Aprovou Vistoria | #217A3C | APROV
Liberado | #1A6EE8 | LIB
Estoque | #E2E8F0 | EST
Restrição | #FFCC66 | REST.
Reprovado | #800000 | REPROV.

## CAPA
CAPA — RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
OBRA | RESIDENCIAL ARVOREDO
CONSTRUTORA | CONSTRUTORA NOVA ERA LTDA
GERENCIADORA | Trinus Co.
ENGENHEIRO | Mateus Monteiro
PERÍODO DO RELATÓRIO
DATA INÍCIO | 2025-05-19
DATA FIM | 2025-05-23
SEMANA | 21
AVANÇO DE ENTREGAS
TOTAL APROVADAS | 39
TOTAL DISPONÍVEIS | 80
AVANÇO DE ENTREGAS | 49

## UNIDADES
MAPA DE UNIDADES
Ex: Bloco 1 / Torre A | Ex: 1 (Repetir P/ Cada Pav.) | Ex: 01 (Só O Nº Final) | Selecione Da Lista ▼
BLOCO | PAVIMENTO | UNIDADE | CATEGORIA
BLOCO A | 01 | 01 | Aprovou Vistoria
BLOCO A | 01 | 02 | Aprovou Vistoria
BLOCO A | 01 | 03 | Estoque
BLOCO A | 01 | 04 | Aprovou Vistoria
BLOCO A | 02 | 01 | Liberado
BLOCO A | 02 | 02 | Restrição
BLOCO A | 02 | 03 | Aprovou Vistoria
BLOCO A | 02 | 04 | Liberado
BLOCO A | 03 | 01 | Aprovou Vistoria
BLOCO A | 03 | 02 | Aprovou Vistoria
BLOCO A | 03 | 03 | Estoque
BLOCO A | 03 | 04 | Aprovou Vistoria
BLOCO A | 04 | 01 | Liberado
BLOCO A | 04 | 02 | Restrição
BLOCO A | 04 | 03 | Aprovou Vistoria
BLOCO A | 04 | 04 | Liberado
BLOCO A | 05 | 01 | Aprovou Vistoria
BLOCO A | 05 | 02 | Aprovou Vistoria
BLOCO A | 05 | 03 | Reprovado
BLOCO A | 05 | 04 | Reprovado
BLOCO B | 01 | 01 | Reprovado
BLOCO B | 01 | 02 | Reprovado
BLOCO B | 01 | 03 | Reprovado
BLOCO B | 01 | 04 | Reprovado
BLOCO B | 02 | 01 | Aprovou Vistoria
BLOCO B | 02 | 02 | Liberado
BLOCO B | 02 | 03 | Restrição
BLOCO B | 02 | 04 | Aprovou Vistoria
BLOCO B | 03 | 01 | Liberado
BLOCO B | 03 | 02 | Aprovou Vistoria
BLOCO B | 03 | 03 | Aprovou Vistoria
BLOCO B | 03 | 04 | Estoque
BLOCO B | 04 | 01 | Aprovou Vistoria
BLOCO B | 04 | 02 | Liberado
BLOCO B | 04 | 03 | Restrição
BLOCO B | 04 | 04 | Aprovou Vistoria
BLOCO B | 05 | 01 | Liberado
BLOCO B | 05 | 02 | Aprovou Vistoria
BLOCO B | 05 | 03 | Aprovou Vistoria
BLOCO B | 05 | 04 | Estoque
BLOCO C | 01 | 01 | Aprovou Vistoria
BLOCO C | 01 | 02 | Aprovou Vistoria
BLOCO C | 01 | 03 | Estoque
BLOCO C | 01 | 04 | Aprovou Vistoria
BLOCO C | 02 | 01 | Liberado
BLOCO C | 02 | 02 | Restrição
BLOCO C | 02 | 03 | Aprovou Vistoria
BLOCO C | 02 | 04 | Liberado
BLOCO C | 03 | 01 | Aprovou Vistoria
BLOCO C | 03 | 02 | Aprovou Vistoria
BLOCO C | 03 | 03 | Estoque
BLOCO C | 03 | 04 | Aprovou Vistoria
BLOCO C | 04 | 01 | Liberado
BLOCO C | 04 | 02 | Restrição
BLOCO C | 04 | 03 | Aprovou Vistoria
BLOCO C | 04 | 04 | Liberado
BLOCO C | 05 | 01 | Aprovou Vistoria
BLOCO C | 05 | 02 | Aprovou Vistoria
BLOCO C | 05 | 03 | Estoque
BLOCO C | 05 | 04 | Aprovou Vistoria
BLOCO D | 01 | 01 | Liberado
BLOCO D | 01 | 02 | Aprovou Vistoria
BLOCO D | 01 | 03 | Aprovou Vistoria
BLOCO D | 01 | 04 | Estoque
BLOCO D | 02 | 01 | Aprovou Vistoria
BLOCO D | 02 | 02 | Liberado
BLOCO D | 02 | 03 | Restrição
BLOCO D | 02 | 04 | Aprovou Vistoria
BLOCO D | 03 | 01 | Liberado
BLOCO D | 03 | 02 | Aprovou Vistoria
BLOCO D | 03 | 03 | Aprovou Vistoria
BLOCO D | 03 | 04 | Estoque
BLOCO D | 04 | 01 | Aprovou Vistoria
BLOCO D | 04 | 02 | Liberado
BLOCO D | 04 | 03 | Restrição
BLOCO D | 04 | 04 | Aprovou Vistoria
BLOCO D | 05 | 01 | Liberado
BLOCO D | 05 | 02 | Aprovou Vistoria
BLOCO D | 05 | 03 | Aprovou Vistoria
BLOCO D | 05 | 04 | Estoque

## VISTORIAS
REGISTRO DE VISTORIAS
Ex: Bloco 1 - 01 | Ex: 15/01/2025 | Selecione da lista ▼ | Preencher se Reprovada | Automático | Automático
UNIDADE | DATA VISTORIA | STATUS | MOTIVO REPROVAÇÃO | SEMANA Nº | MÊS
A-204 | 2026-01-01 | Não Compareceu |  | 1 | janeiro
A-201 | 2026-01-01 | Não Compareceu |  | 1 | janeiro
A-201 | 2026-01-01 | Não Compareceu |  | 1 | janeiro
A-110 | 2026-01-03 | Aprovado |  | 1 | janeiro
B-116 | 2026-01-03 | Aprovado |  | 1 | janeiro
B-216 | 2026-01-03 | Reprovado | Documentação pendente | 1 | janeiro
B-103 | 2026-01-04 | Aprovado |  | 2 | janeiro
A-109 | 2026-01-04 | Aprovado |  | 2 | janeiro
A-104 | 2026-01-04 | Reprovado | Janelas com folga | 2 | janeiro
A-202 | 2026-01-05 | Aprovado |  | 2 | janeiro
B-313 | 2026-01-05 | Aprovado |  | 2 | janeiro
A-204 | 2026-01-05 | Não Compareceu |  | 2 | janeiro
A-201 | 2026-01-05 | Aprovado |  | 2 | janeiro
A-201 | 2026-01-06 | Não Compareceu |  | 2 | janeiro
A-1599 | 2026-01-07 | Não Compareceu |  | 2 | janeiro
A-2199 | 2026-01-07 | Não Compareceu |  | 2 | janeiro
B-106 | 2026-01-08 | Aprovado |  | 2 | janeiro
A-101 | 2026-01-09 | Não Compareceu |  | 2 | janeiro
A-204 | 2026-01-09 | Não Compareceu |  | 2 | janeiro
B-421 | 2026-01-09 | Não Compareceu |  | 2 | janeiro
A-201 | 2026-01-10 | Não Compareceu |  | 2 | janeiro
A-1499 | 2026-01-10 | Não Compareceu |  | 2 | janeiro
A-201 | 2026-01-10 | Não Compareceu |  | 2 | janeiro
B-110 | 2026-01-11 | Aprovado |  | 3 | janeiro
A-204 | 2026-01-12 | Não Compareceu |  | 3 | janeiro
A-201 | 2026-01-13 | Aprovado |  | 3 | janeiro
B-221 | 2026-01-13 | Reprovado | Documentação pendente | 3 | janeiro
A-204 | 2026-01-15 | Não Compareceu |  | 3 | janeiro
B-314 | 2026-01-15 | Aprovado |  | 3 | janeiro
A-204 | 2026-01-15 | Não Compareceu |  | 3 | janeiro
B-408 | 2026-01-16 | Não Compareceu |  | 3 | janeiro
A-202 | 2026-01-16 | Aprovado |  | 3 | janeiro
B-402 | 2026-01-18 | Não Compareceu |  | 4 | janeiro
B-213 | 2026-01-18 | Reprovado | Documentação pendente | 4 | janeiro
A-3499 | 2026-01-18 | Não Compareceu |  | 4 | janeiro
B-322 | 2026-01-18 | Aprovado |  | 4 | janeiro
A-204 | 2026-01-19 | Não Compareceu |  | 4 | janeiro
B-412 | 2026-01-20 | Não Compareceu |  | 4 | janeiro
A-125 | 2026-01-20 | Aprovado |  | 4 | janeiro
A-104 | 2026-01-21 | Reprovado | Janelas com folga | 4 | janeiro
B-310 | 2026-01-23 | Aprovado |  | 4 | janeiro
A-3299 | 2026-01-23 | Não Compareceu |  | 4 | janeiro
B-214 | 2026-01-24 | Reprovado | Documentação pendente | 4 | janeiro
B-304 | 2026-01-26 | Aprovado |  | 5 | janeiro
B-105 | 2026-01-26 | Aprovado |  | 5 | janeiro
B-212 | 2026-01-26 | Reprovado | Documentação pendente | 5 | janeiro
B-422 | 2026-01-26 | Não Compareceu |  | 5 | janeiro
B-202 | 2026-01-27 | Reprovado | Documentação pendente | 5 | janeiro
B-120 | 2026-01-27 | Aprovado |  | 5 | janeiro
B-311 | 2026-01-28 | Aprovado |  | 5 | janeiro
A-202 | 2026-01-29 | Aprovado |  | 5 | janeiro
A-111 | 2026-01-29 | Aprovado |  | 5 | janeiro
A-104 | 2026-01-29 | Reprovado | Janelas com folga | 5 | janeiro
A-201 | 2026-01-29 | Não Compareceu |  | 5 | janeiro
B-404 | 2026-01-30 | Não Compareceu |  | 5 | janeiro
B-410 | 2026-01-30 | Não Compareceu |  | 5 | janeiro
B-112 | 2026-02-01 | Aprovado |  | 6 | fevereiro
B-316 | 2026-02-01 | Aprovado |  | 6 | fevereiro
A-2699 | 2026-02-01 | Não Compareceu |  | 6 | fevereiro
B-402 | 2026-02-01 | Reprovado | Documentação pendente | 6 | fevereiro
A-204 | 2026-02-01 | Não Compareceu |  | 6 | fevereiro
A-299 | 2026-02-02 | Não Compareceu |  | 6 | fevereiro
A-204 | 2026-02-02 | Não Compareceu |  | 6 | fevereiro
B-303 | 2026-02-02 | Aprovado |  | 6 | fevereiro
A-1099 | 2026-02-03 | Não Compareceu |  | 6 | fevereiro
A-3399 | 2026-02-03 | Não Compareceu |  | 6 | fevereiro
B-220 | 2026-02-04 | Reprovado | Documentação pendente | 6 | fevereiro
A-104 | 2026-02-04 | Reprovado | Janelas com folga | 6 | fevereiro
A-201 | 2026-02-05 | Não Compareceu |  | 6 | fevereiro
B-420 | 2026-02-05 | Não Compareceu |  | 6 | fevereiro
B-423 | 2026-02-05 | Não Compareceu |  | 6 | fevereiro
A-104 | 2026-02-05 | Reprovado | Janelas com folga | 6 | fevereiro
A-104 | 2026-02-06 | Reprovado | Janelas com folga | 6 | fevereiro
A-1 | 2026-02-06 | Não Compareceu |  | 6 | fevereiro
A-201 | 2026-02-07 | Não Compareceu |  | 6 | fevereiro
A-204 | 2026-02-08 | Não Compareceu |  | 7 | fevereiro
A-2599 | 2026-02-08 | Não Compareceu |  | 7 | fevereiro
A-108 | 2026-02-09 | Aprovado |  | 7 | fevereiro
B-418 | 2026-02-09 | Não Compareceu |  | 7 | fevereiro
B-111 | 2026-02-10 | Aprovado |  | 7 | fevereiro
A-4199 | 2026-02-10 | Não Compareceu |  | 7 | fevereiro
A-202 | 2026-02-11 | Aprovado |  | 7 | fevereiro
A-201 | 2026-02-11 | Aprovado |  | 7 | fevereiro
A-201 | 2026-02-11 | Aprovado |  | 7 | fevereiro
B-401 | 2026-02-13 | Não Compareceu |  | 7 | fevereiro
A-201 | 2026-02-13 | Aprovado |  | 7 | fevereiro
B-102 | 2026-02-14 | Aprovado |  | 7 | fevereiro
B-406 | 2026-02-14 | Não Compareceu |  | 7 | fevereiro
B-207 | 2026-02-14 | Reprovado | Documentação pendente | 7 | fevereiro
B-308 | 2026-02-14 | Aprovado |  | 7 | fevereiro
B-108 | 2026-02-14 | Aprovado |  | 7 | fevereiro
A-2999 | 2026-02-14 | Não Compareceu |  | 7 | fevereiro
A-201 | 2026-02-15 | Aprovado |  | 8 | fevereiro
A-201 | 2026-02-16 | Não Compareceu |  | 8 | fevereiro
A-1199 | 2026-02-16 | Não Compareceu |  | 8 | fevereiro
A-201 | 2026-02-16 | Não Compareceu |  | 8 | fevereiro
A-204 | 2026-02-16 | Não Compareceu |  | 8 | fevereiro
A-104 | 2026-02-16 | Reprovado | Janelas com folga | 8 | fevereiro
A-104 | 2026-02-17 | Reprovado | Janelas com folga | 8 | fevereiro
A-202 | 2026-02-17 | Aprovado |  | 8 | fevereiro
A-3999 | 2026-02-17 | Não Compareceu |  | 8 | fevereiro
A-104 | 2026-02-19 | Reprovado | Janelas com folga | 8 | fevereiro
B-224 | 2026-02-19 | Reprovado | Documentação pendente | 8 | fevereiro
A-202 | 2026-02-19 | Aprovado |  | 8 | fevereiro
A-104 | 2026-02-20 | Reprovado | Janelas com folga | 8 | fevereiro
B-305 | 2026-02-21 | Aprovado |  | 8 | fevereiro
A-799 | 2026-02-21 | Não Compareceu |  | 8 | fevereiro
B-409 | 2026-02-21 | Não Compareceu |  | 8 | fevereiro
A-204 | 2026-02-21 | Não Compareceu |  | 8 | fevereiro
A-204 | 2026-02-22 | Não Compareceu |  | 9 | fevereiro
A-202 | 2026-02-22 | Aprovado |  | 9 | fevereiro
A-201 | 2026-02-23 | Aprovado |  | 9 | fevereiro
A-1299 | 2026-02-24 | Não Compareceu |  | 9 | fevereiro
B-312 | 2026-02-24 | Aprovado |  | 9 | fevereiro
A-1699 | 2026-02-25 | Não Compareceu |  | 9 | fevereiro
B-323 | 2026-02-25 | Aprovado |  | 9 | fevereiro
A-201 | 2026-02-26 | Não Compareceu |  | 9 | fevereiro
A-204 | 2026-02-26 | Não Compareceu |  | 9 | fevereiro
A-118 | 2026-02-27 | Aprovado |  | 9 | fevereiro
A-201 | 2026-02-28 | Não Compareceu |  | 9 | fevereiro
A-204 | 2026-02-28 | Não Compareceu |  | 9 | fevereiro
A-204 | 2026-02-28 | Não Compareceu |  | 9 | fevereiro
A-106 | 2026-03-01 | Aprovado |  | 10 | março
B-118 | 2026-03-01 | Aprovado |  | 10 | março
A-201 | 2026-03-02 | Não Compareceu |  | 10 | março
A-104 | 2026-03-03 | Reprovado | Janelas com folga | 10 | março
A-202 | 2026-03-04 | Aprovado |  | 10 | março
B-107 | 2026-03-05 | Aprovado |  | 10 | março
A-202 | 2026-03-05 | Aprovado |  | 10 | março
B-121 | 2026-03-05 | Aprovado |  | 10 | março
A-4099 | 2026-03-05 | Não Compareceu |  | 10 | março
A-2899 | 2026-03-06 | Não Compareceu |  | 10 | março
A-104 | 2026-03-07 | Reprovado | Janelas com folga | 10 | março
A-201 | 2026-03-07 | Não Compareceu |  | 10 | março
A-204 | 2026-03-07 | Não Compareceu |  | 10 | março
A-1399 | 2026-03-07 | Não Compareceu |  | 10 | março
A-204 | 2026-03-08 | Não Compareceu |  | 11 | março
A-202 | 2026-03-08 | Aprovado |  | 11 | março
B-222 | 2026-03-08 | Reprovado | Documentação pendente | 11 | março
A-204 | 2026-03-09 | Não Compareceu |  | 11 | março
A-204 | 2026-03-09 | Não Compareceu |  | 11 | março
A-120 | 2026-03-09 | Aprovado |  | 11 | março
A-104 | 2026-03-09 | Reprovado | Janelas com folga | 11 | março
A-202 | 2026-03-10 | Aprovado |  | 11 | março
B-113 | 2026-03-10 | Aprovado |  | 11 | março
A-116 | 2026-03-10 | Aprovado |  | 11 | março
B-315 | 2026-03-10 | Aprovado |  | 11 | março
A-117 | 2026-03-11 | Aprovado |  | 11 | março
A-202 | 2026-03-12 | Aprovado |  | 11 | março
A-2399 | 2026-03-12 | Não Compareceu |  | 11 | março
A-201 | 2026-03-14 | Aprovado |  | 11 | março
A-104 | 2026-03-14 | Reprovado | Janelas com folga | 11 | março
A-201 | 2026-03-14 | Não Compareceu |  | 11 | março
B-317 | 2026-03-14 | Aprovado |  | 11 | março
A-101 | 2026-03-14 | Não Compareceu |  | 11 | março
A-121 | 2026-03-15 | Aprovado |  | 12 | março
A-599 | 2026-03-16 | Não Compareceu |  | 12 | março
B-307 | 2026-03-17 | Aprovado |  | 12 | março
A-201 | 2026-03-17 | Aprovado |  | 12 | março
B-122 | 2026-03-17 | Aprovado |  | 12 | março
B-203 | 2026-03-18 | Reprovado | Documentação pendente | 12 | março
A-3199 | 2026-03-18 | Não Compareceu |  | 12 | março
B-210 | 2026-03-19 | Reprovado | Documentação pendente | 12 | março
A-1999 | 2026-03-19 | Não Compareceu |  | 12 | março
A-107 | 2026-03-20 | Aprovado |  | 12 | março
A-104 | 2026-03-20 | Reprovado | Janelas com folga | 12 | março
A-201 | 2026-03-21 | Aprovado |  | 12 | março
A-113 | 2026-03-22 | Aprovado |  | 13 | março
A-104 | 2026-03-23 | Reprovado | Janelas com folga | 13 | março
A-124 | 2026-03-23 | Aprovado |  | 13 | março
A-201 | 2026-03-24 | Não Compareceu |  | 13 | março
A-104 | 2026-03-26 | Reprovado | Janelas com folga | 13 | março
A-201 | 2026-03-28 | Não Compareceu |  | 13 | março
A-104 | 2026-03-28 | Reprovado | Janelas com folga | 13 | março
A-202 | 2026-03-29 | Aprovado |  | 14 | março
A-201 | 2026-03-29 | Aprovado |  | 14 | março
A-201 | 2026-03-30 | Aprovado |  | 14 | março
A-201 | 2026-03-30 | Não Compareceu |  | 14 | março
A-104 | 2026-04-01 | Reprovado | Janelas com folga | 14 | abril
B-414 | 2026-04-01 | Não Compareceu |  | 14 | abril
B-318 | 2026-04-01 | Aprovado |  | 14 | abril
A-201 | 2026-04-01 | Não Compareceu |  | 14 | abril
B-209 | 2026-04-02 | Reprovado | Documentação pendente | 14 | abril
A-3899 | 2026-04-02 | Não Compareceu |  | 14 | abril
A-104 | 2026-04-03 | Reprovado | Janelas com folga | 14 | abril
B-109 | 2026-04-03 | Aprovado |  | 14 | abril
A-201 | 2026-04-03 | Aprovado |  | 14 | abril
A-201 | 2026-04-04 | Aprovado |  | 14 | abril
B-306 | 2026-04-05 | Aprovado |  | 15 | abril
A-201 | 2026-04-05 | Aprovado |  | 15 | abril
A-201 | 2026-04-09 | Não Compareceu |  | 15 | abril
A-104 | 2026-04-09 | Reprovado | Janelas com folga | 15 | abril
A-202 | 2026-04-11 | Aprovado |  | 15 | abril
B-413 | 2026-04-11 | Não Compareceu |  | 15 | abril
B-206 | 2026-04-12 | Reprovado | Documentação pendente | 16 | abril
A-112 | 2026-04-13 | Aprovado |  | 16 | abril
A-126 | 2026-04-13 | Aprovado |  | 16 | abril
B-403 | 2026-04-14 | Não Compareceu |  | 16 | abril
A-201 | 2026-04-14 | Aprovado |  | 16 | abril
A-201 | 2026-04-14 | Não Compareceu |  | 16 | abril
A-3799 | 2026-04-14 | Não Compareceu |  | 16 | abril
A-201 | 2026-04-15 | Aprovado |  | 16 | abril
B-115 | 2026-04-15 | Aprovado |  | 16 | abril
A-202 | 2026-04-15 | Aprovado |  | 16 | abril
A-105 | 2026-04-16 | Aprovado |  | 16 | abril
B-205 | 2026-04-17 | Reprovado | Documentação pendente | 16 | abril
A-2499 | 2026-04-18 | Não Compareceu |  | 16 | abril
A-201 | 2026-04-19 | Aprovado |  | 17 | abril
A-105 | 2026-04-19 | Aprovado |  | 17 | abril
A-99 | 2026-04-20 | Não Compareceu |  | 17 | abril
A-114 | 2026-04-20 | Aprovado |  | 17 | abril
B-321 | 2026-04-20 | Aprovado |  | 17 | abril
A-399 | 2026-04-21 | Não Compareceu |  | 17 | abril
A-3599 | 2026-04-21 | Não Compareceu |  | 17 | abril
B-302 | 2026-04-23 | Aprovado |  | 17 | abril
B-208 | 2026-04-23 | Reprovado | Documentação pendente | 17 | abril
B-201 | 2026-04-24 | Reprovado | Documentação pendente | 17 | abril
A-204 | 2026-04-24 | Não Compareceu |  | 17 | abril
A-202 | 2026-04-24 | Aprovado |  | 17 | abril
B-324 | 2026-04-24 | Aprovado |  | 17 | abril
B-416 | 2026-04-25 | Não Compareceu |  | 17 | abril
B-219 | 2026-04-25 | Reprovado | Documentação pendente | 17 | abril
A-201 | 2026-04-27 | Aprovado |  | 18 | abril
A-201 | 2026-04-27 | Aprovado |  | 18 | abril
A-201 | 2026-04-28 | Aprovado |  | 18 | abril
B-415 | 2026-04-28 | Não Compareceu |  | 18 | abril
B-419 | 2026-04-28 | Não Compareceu |  | 18 | abril
A-3699 | 2026-04-28 | Não Compareceu |  | 18 | abril
A-201 | 2026-04-28 | Aprovado |  | 18 | abril
A-202 | 2026-04-29 | Aprovado |  | 18 | abril
A-201 | 2026-04-30 | Não Compareceu |  | 18 | abril
A-202 | 2026-04-30 | Aprovado |  | 18 | abril
B-407 | 2026-04-30 | Não Compareceu |  | 18 | abril
A-202 | 2026-04-30 | Aprovado |  | 18 | abril
B-218 | 2026-04-30 | Reprovado | Documentação pendente | 18 | abril
A-202 | 2026-04-30 | Aprovado |  | 18 | abril
B-124 | 2026-04-30 | Aprovado |  | 18 | abril
B-104 | 2026-05-01 | Aprovado |  | 18 | maio
B-309 | 2026-05-01 | Aprovado |  | 18 | maio
B-417 | 2026-05-01 | Não Compareceu |  | 18 | maio
A-204 | 2026-05-01 | Não Compareceu |  | 18 | maio
A-204 | 2026-05-02 | Não Compareceu |  | 18 | maio
B-302 | 2026-05-02 | Aprovado |  | 18 | maio
A-899 | 2026-05-03 | Não Compareceu |  | 19 | maio
B-411 | 2026-05-03 | Não Compareceu |  | 19 | maio
A-2099 | 2026-05-03 | Não Compareceu |  | 19 | maio
A-104 | 2026-05-03 | Reprovado | Janelas com folga | 19 | maio
B-204 | 2026-05-04 | Reprovado | Documentação pendente | 19 | maio
A-104 | 2026-05-04 | Reprovado | Janelas com folga | 19 | maio
A-202 | 2026-05-04 | Aprovado |  | 19 | maio
A-104 | 2026-05-05 | Reprovado | Janelas com folga | 19 | maio
B-114 | 2026-05-05 | Aprovado |  | 19 | maio
A-122 | 2026-05-05 | Aprovado |  | 19 | maio
A-202 | 2026-05-05 | Aprovado |  | 19 | maio
A-202 | 2026-05-06 | Aprovado |  | 19 | maio
A-201 | 2026-05-06 | Não Compareceu |  | 19 | maio
A-699 | 2026-05-07 | Não Compareceu |  | 19 | maio
B-211 | 2026-05-08 | Reprovado | Documentação pendente | 19 | maio
A-2299 | 2026-05-10 | Não Compareceu |  | 20 | maio
B-202 | 2026-05-10 | Reprovado | Documentação pendente | 20 | maio
A-202 | 2026-05-12 | Aprovado |  | 20 | maio
A-104 | 2026-05-12 | Reprovado | Janelas com folga | 20 | maio
A-1899 | 2026-05-12 | Não Compareceu |  | 20 | maio
A-204 | 2026-05-12 | Não Compareceu |  | 20 | maio
A-499 | 2026-05-14 | Não Compareceu |  | 20 | maio
A-123 | 2026-05-14 | Aprovado |  | 20 | maio
A-1 | 2026-05-15 | Não Compareceu |  | 20 | maio
A-115 | 2026-05-15 | Aprovado |  | 20 | maio
B-303 | 2026-05-17 | Aprovado |  | 21 | maio
A-999 | 2026-05-17 | Não Compareceu |  | 21 | maio
A-2799 | 2026-05-17 | Não Compareceu |  | 21 | maio
B-123 | 2026-05-17 | Aprovado |  | 21 | maio
B-223 | 2026-05-17 | Reprovado | Documentação pendente | 21 | maio
A-301 | 2026-05-18 | Não Compareceu |  | 21 | maio
A-201 | 2026-05-18 | Não Compareceu |  | 21 | maio
B-119 | 2026-05-18 | Aprovado |  | 21 | maio
A-201 | 2026-05-21 | Aprovado |  | 21 | maio
A-119 | 2026-05-22 | Aprovado |  | 21 | maio
A-3099 | 2026-05-24 | Não Compareceu |  | 22 | maio
A-201 | 2026-05-24 | Aprovado |  | 22 | maio
B-403 | 2026-05-24 | Não Compareceu |  | 22 | maio
A-104 | 2026-05-26 | Aprovado |  | 22 | maio
A-201 | 2026-05-26 | Aprovado |  | 22 | maio
A-199 | 2026-05-26 | Não Compareceu |  | 22 | maio
B-215 | 2026-05-26 | Reprovado | Documentação pendente | 22 | maio
B-117 | 2026-05-26 | Aprovado |  | 22 | maio
B-320 | 2026-05-26 | Aprovado |  | 22 | maio
B-217 | 2026-05-27 | Reprovado | Documentação pendente | 22 | maio
A-1799 | 2026-05-28 | Não Compareceu |  | 22 | maio
A-201 | 2026-05-28 | Não Compareceu |  | 22 | maio
A-202 | 2026-05-29 | Aprovado |  | 22 | maio
A-201 | 2026-05-29 | Não Compareceu |  | 22 | maio
B-402 | 2026-05-29 | Não Compareceu |  | 22 | maio
B-319 | 2026-05-30 | Aprovado |  | 22 | maio
B-405 | 2026-05-31 | Não Compareceu |  | 23 | maio
A-204 | 2026-06-01 | Não Compareceu |  | 23 | junho
Formulas:
Automático = IF([Ex: 15/01/2025]="","",WEEKNUM([Ex: 15/01/2025],1))

## DELIBERAÇÕES
REGISTRO DE DELIBERAÇÕES
Ex: 10/01/2026 | Texto Livre | Descrição Da Demanda | Ex: 20/01/2026 | Ex: 25/01/2026 | Automático | Ex: João Silva | Selecione Da Lista ▼ | Retirar do relatório
DATA CADASTRO | TIPO | DESCRIÇÃO | 1º PRAZO | PRAZO ATUAL | DELTA DIAS | RESPONSÁVEL | STATUS | OCULTAR
2026-01-05 | Técnico | Revisão e aprovação do projeto elétrico do Bloco B | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 0 | Eng. Ricardo Alves | Concluído
2026-02-10 | Técnico | Correção de infiltração no pavimento 3 — Bloco A | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0 | Gerência de Obra | Concluído
2026-03-15 | Operacional | Reagendamento de vistorias reprovadas por acabamento | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 5 | Supervisão | Concluído | SIM
2026-04-01 | Técnico | Adequação do sistema de ventilação — 4º e 5º pavimento | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 0 | Eng. Responsável | Pendente
2026-04-10 | Administrativo | Entrega de manuais de uso às unidades aprovadas | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 | Adm. Obra | Pendente
2026-04-15 | Operacional | Instalação de medidores individuais — Bloco A concluído | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 5 | Empreiteiro | Concluído
2026-04-20 | Operacional | Pintura das áreas comuns — corredor e hall de entrada | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0 | Equipe Pintura | Em Andamento
2026-04-25 | Operacional | Limpeza técnica pré-vistoria — Bloco B pavimentos 3–5 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0 | Terceirizada | Concluído
2026-05-01 | Jurídico | Regularização do habite-se junto à prefeitura | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 | Adv. Jurídico | Pendente
2026-05-05 | Técnico | Correção de trinca fachada lateral Bloco B — laudo estrutural | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 9 | Eng. Estrutural | Em Andamento

## MFO
REGISTRO DE DELIBERAÇÕES
Monitoramento Financeiro de Obra. Preencha os campos em branco. Campos em azul claro são calculados automaticamente. Valores em R$.
DESCRIÇÃO | VALOR ORÇADO | VALOR ATUALIZADO | PAGO | A PAGAR | SALDO DE CONTRATOS | COMPROMETIDO | SALDO ORÇ. NOMINAL | SALDO ORÇ. CORRIGIDO | PREV. FINANCEIRA | CUSTO AO TÉRMINO | DESVIO NOMINAL R$ | DESVIO NOMINAL % | DESVIO CORRIGIDO R$ | DESVIO CORRIGIDO %
EQUIPE TECNICA ( GESTAO DE OBRA) | 996969.36 | 1161768.3952 | 840174.0102 | 1797.94 | 10206.67 | 852178.6202 | 144790.7398 | 309589.775 | 1797.94 | 841971.9502 | 154997.4098 | 15.55% | 319796.445 | 27.53%
CUSTAS OPERACIONAIS E OUTROS CUSTOS INDIRETOS | 4242080.2742 | 4943296.1435 | 4222639.8539 | 20592.4806 | 33963.11 | 4277195.4445 | -35115.1703 | 666100.699 | 27801.4006 | 4250441.2545 | -8360.9803 | -0.1971% | 692854.889 | 14.02%
INSTALACAO DO CANTEIRO / SERVICOS PRELIMINARES | 8797.51 | 10251.7384 | 109541.71 | 0 | 0 | 109541.71 | -100744.2 | -99289.9716 | 0 | 109541.71 | -100744.2 | -1145% | -99289.9716 | -968.5%
INFRA-ESTRUTURA | 818060.2664 | 953285.6284 | 795606.3485 | 234.3523 | 0 | 795840.7008 | 22219.5656 | 157444.9276 | 234.3523 | 795840.7008 | 22219.5656 | 2.716% | 157444.9276 | 16.52%
SUPRAESTRUTURA | 3762119.7157 | 4383998.1047 | 3750061.2571 | 3298.6816 | 0 | 3753359.9387 | 8759.777 | 630638.166 | 3298.6816 | 3753359.9387 | 8759.777 | 0.2328% | 630638.166 | 14.39%
PAREDES / VEDACOES | 2912748.9364 | 3394226.3356 | 2946811.2329 | 4309.209 | 0 | 2951120.4419 | -38371.5055 | 443105.8937 | 4309.209 | 2951120.4419 | -38371.5055 | -1.317% | 443105.8937 | 13.05%
ESQUADRIAS EM GERAL | 2250321.431 | 2622299.5635 | 2247972.2037 | 3266.8592 | 5000 | 2256239.0629 | -5917.6319 | 366060.5006 | 7260.1892 | 2255232.3929 | -4910.9619 | -0.2182% | 367067.1706 | 14%
INSTALACOES ELETRICAS / TELEFONICAS / ANTENAS / SPDA / DADOS | 1910481.9073 | 2226284.5666 | 1961151.0064 | 7107.5388 | 2143.4 | 1970401.9452 | -59920.0379 | 255882.6214 | 7107.5388 | 1968258.5452 | -57776.6379 | -3.024% | 258026.0214 | 11.59%
INSTALACOES HIDRAULICA / SANITARIA / GAS / INCENDIO | 1787926.5128 | 2083470.7653 | 1731694.5971 | 4455.8504 | 5220 | 1741370.4475 | 46556.0653 | 342100.3178 | 9555.8504 | 1741250.4475 | 46676.0653 | 2.611% | 342220.3178 | 16.43%
INSTALACOES MECANICAS | 570088.24 | 664323.8261 | 558532.36 | 36.87 | 3317.85 | 561887.08 | 8201.16 | 102436.7461 | 4699.7 | 563232.06 | 6856.18 | 1.203% | 101091.7661 | 15.22%
LOUCAS / METAIS / BANCADAS / ACESSORIOS | 149310.6684 | 173991.7219 | 129357.0405 | 1068.728 | 0 | 130425.7685 | 18884.8999 | 43565.9534 | 1068.728 | 130425.7685 | 18884.8999 | 12.65% | 43565.9534 | 25.04%
IMPERMEABILIZACOES / TRATAMENTO TERMICO / ACUSTICO | 393033.4125 | 458001.8356 | 291274.981 | 601.0642 | 0 | 291876.0452 | 101157.3673 | 166125.7904 | 601.0642 | 291876.0452 | 101157.3673 | 25.74% | 166125.7904 | 36.27%
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E ARREMATES | 1807049.0036 | 2105754.2039 | 1714410.4549 | 9710.3025 | 0 | 1724120.7574 | 82928.2462 | 381633.4465 | 9710.3025 | 1724120.7574 | 82928.2462 | 4.589% | 381633.4465 | 18.12%
REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS E ARREMATES | 802658.8131 | 935338.3149 | 851712.7934 | 3974.1718 | 0 | 855686.9652 | -53028.1521 | 79651.3497 | 3974.1718 | 855686.9652 | -53028.1521 | -6.607% | 79651.3497 | 8.516%
REVESTIMENTOS DE TETOS / FORROS | 337521.2272 | 393313.4861 | 397421.5542 | 166.398 | 0 | 397587.9522 | -60066.725 | -4274.4661 | 166.398 | 397587.9522 | -60066.725 | -17.8% | -4274.4661 | -1.087%
COBERTURAS | 384778.6308 | 448382.5385 | 340049.6767 | 883.8233 | 0 | 340933.5 | 43845.1308 | 107449.0385 | 883.8233 | 340933.5 | 43845.1308 | 11.39% | 107449.0385 | 23.96%
PAVIMENTACAO | 2912356.4814 | 3393769.0077 | 2612096.3115 | 30468.9581 | 49578.66 | 2692143.9296 | 220212.5518 | 701625.0781 | 54968.9781 | 2667065.2896 | 245291.1918 | 8.422% | 726703.7181 | 21.41%
VIDROS | 0 | 0 | 709.5843 | 295 | 0 | 1004.5843 | -1004.5843 | -1004.5843 | 295 | 1004.5843 | -1004.5843 | 0% | -1004.5843 | 0%
PINTURAS | 2071176.9248 | 2413542.4704 | 1860169.5293 | 2615.18 | 31575.3 | 1894360.0093 | 176816.9155 | 519182.4611 | 9115.18 | 1869284.7093 | 201892.2155 | 9.748% | 544257.7611 | 22.55%
PAISAGISMO | 85134.8308 | 99207.6184 | 104372.26 | 0 | 10800 | 115172.26 | -30037.4292 | -15964.6416 | 0 | 104372.26 | -19237.4292 | -22.6% | -5164.6416 | -5.206%
SERVICOS COMPLEMENTARES | 361655.9427 | 421437.67 | 343353.3521 | 2323.4123 | 0 | 345676.7644 | 15979.1783 | 75760.9056 | 2323.4123 | 345676.7644 | 15979.1783 | 4.418% | 75760.9056 | 17.98%
LIMPEZA DE OBRA / SERVICOS FINAIS | 261809.0886 | 305086.131 | 93079.2663 | 1256.5 | 4452.68 | 98788.4463 | 163020.6423 | 206297.6847 | 8139.18 | 101218.4463 | 160590.6423 | 61.34% | 203867.6847 | 66.82%
FOLHA DE PAGAMENTO | 1252022.68 | 1458982.029 | 1434814.0766 | 0 | 0 | 1434814.0766 | -182791.3966 | 24167.9524 | 0 | 1434814.0766 | -182791.3966 | -14.6% | 24167.9524 | 1.656%
ADMINISTRACAO DE OBRA (CONSTRUTORA) | 2757269.24 | 3213045.8454 | 2786896.56 | 22568.38 | 130000 | 2939464.94 | -182195.7 | 273580.9054 | 61698.81 | 2848595.37 | -91326.13 | -3.312% | 364450.4754 | 11.34%
CUSTO OBRA MASTERPLAN PARA A SPE | 150000 | 174795 | 41390 | 0 | 0 | 41390 | 108610 | 133405 | 138730 | 180120 | -30120 | -20.08% | -5325 | -3.046%
MOBILIARIO DESIGN & EQUIPAMENTOS (FF&E) | 75013.2793 | 87412.9743 | 91193.0693 | 17303.6 | 0 | 108496.6693 | -33483.39 | -21083.695 | 75000 | 166193.0693 | -91179.79 | -121.6% | -78780.095 | -90.12%

## PARECER
PARECER TÉCNICO
Descreva abaixo o parecer técnico da semana.
A semana 21 apresentou avanço positivo no ciclo de vistorias do Residencial Arvoredo. Foram realizadas 12 vistorias no período, com taxa de aprovação de 75%. O Bloco A encontra-se em estágio avançado, com 80% das unidades aprovadas. O Bloco B demanda atenção especial nos pavimentos 4 e 5, onde há restrições por acabamento incompleto. As deliberações em aberto totalizam 4 itens, sendo 2 com prazo próximo ao encerramento do mês. Recomenda-se priorizar o reagendamento das vistorias reprovadas antes do fechamento de maio.

## CHECKLIST
CHECKLIST DE ÁREA COMUM
Registre cada item de acompanhamento por área/local. DELTA é calculado automaticamente (dias entre 1º Prazo e Prazo Atual). STATUS = selecione da lista.
ÁREA / LOCAL | ITEM | 1º PRAZO | PRAZO ATUAL | DELTA | STATUS | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÃO | OCULTAR
Hall / Entrada | Limpeza do hall de entrada | 2026-05-01 | 2026-05-19 | 18 | Em Andamento | Equipe Limpeza
Elétrica | Iluminação de emergência — teste mensal | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 14 | Pendente | Manutenção | Todas testadas
Elevadores | Elevador — manutenção preventiva | 2026-03-01 | 2026-03-10 | 9 | Concluído | Empresa Elevador | Certificado emitido | SIM
Segurança | Câmeras de segurança — gravação ativa | 2026-05-01 | 2026-05-19 | 18 | Concluído | TI/Segurança | 14 dias de gravação
Área Verde | Jardim — irrigação e poda semanal | 2026-05-01 | 2026-05-17 | 16 | Pendente | Jardinagem | Reagendar semana 22
Piscina | PH e nível de cloro | 2026-05-01 | 2026-05-19 | 18 | Pendente | Piscina Maint. | pH fora do padrão
Segurança | Extintores — validade e recarga | 2026-05-01 | 2026-05-12 | 11 | Concluído | CIPA | Rev. nov/25
Circulação | Corredores — lâmpadas e sensores | 2026-05-01 | 2026-05-19 | 18 | Pendente | Elétrica | 3 sensores p/ troca